## 様式第２号
公共・町単
| 工事名 | [9 empty] | 工事工程表
[26 empty] | 請負者名 | [9 empty] | ㊞
| 工事場所 | [24 empty] | 現場代理人
| 工期 | [8 empty] | 凡例 |  |  | 計画工程 |  |  | …… |  | 黄色（上段） | [5 empty] | 工程管理曲線 |  |  |  |  | …… |  | 黄色
[13 empty] | 実施工程 |  |  | …… |  | 計画赤色（下段） | [5 empty] | 工程曲線 |  |  |  |  | …… |  | 計画赤色
| 請負代金額 | [29 empty] | 実施青色
№ |  |  | 工種 |  |  | 設計数量 | 一日平均 配置人数 | 実日数 | 工事費 構成比% |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | 進捗率 |  | 備考
[12 empty] | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  |  |  | %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|  | 備 考 |  |  | １．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。

## 様式第２号の２
公共・県単
工 事 名 |  | 工 事 工 程 表
[13 empty] | 受注者名 |  | ㊞
現場代理人
工 事 場 所
|  |  | 凡 例 | 最遅開始時刻 |  |  |  |  | 最遅完了時刻
|  |  |  | 最早開始時刻 |  |  |  |  | 最早完了時刻
工 期 |  |  |  |  | イベント |  |  | 作 業 名 |  | イベント
[6 empty] | i |  |  |  |  | ｊ
[7 empty] | アクティビティ i j の所要時間 |  |  |  |  | ※クリティカルパス（最重点管理経路）
請 負 代 金 額 | [6 empty] | （トータルフロート） |  |  |  |  | は、太線で記入
（フリーフロート）
ネ ッ ト ワ ー ク 図
（A4版）